Михаил Иванович Никитин

Управляющий директор ЗАО «Тревожное Зарево»

О ходе строительства Асачинского ГОК

Основной задачей ЗАО «Тревожное Зарево» является строительство горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе золоторудного месторождения Асачинское. Проектная мощность первой очереди предприятия – 150 тыс. тонн переработки руды в год с доведением переработки до 200 тыс. тонн. Другое направление работы – это геологическое изучение и доразведка золоторудного месторождения Родниковое в целях увеличения защищенных запасов золота. В 2008 году полевые работы на месторождении завершены, в настоящее время закончен подсчет запасов по месторождению, материалы подсчета направлены в Государственный комитет по запасам Российской Федерации и в управление по недропользованию по Камчатскому краю «Камчатнедра».

Работы по строительству предприятия на Асачинском месторождении начаты в 2005 году по договорам подряда. В первую очередь были построены основные межплощадочные автомобильные дороги, временный вахтовый поселок для строителей, вахтовый поселок для работников будущего предприятия, складские здания.

В 2007 году в ЗАО «Тревожное Зарево» было принято решение о строительстве предприятия собственными силами. В этих целях был организован строительный участок, приобретены строительная техника, высокопроходимый автомобильный транспорт, современное импортное и отечественное горное оборудование, машины и начаты работы на строительстве главного корпуса золотоизвлекающей фабрики, хвостохранилища, рудника с обслуживающими зданиями и сооружениями.

На золотоизвлекающей фабрике в 2008 году выполнена замена слабых грунтов основания фундаментов на щебень, забетонировано около 50% фундаментной плиты. На хвостохранилище вывезено в отвал 208 тыс. куб. м слабых грунтов. На руднике пройдено 804 м горных выработок, вывезено в отвал 8212 куб. м горной породы.

Численность работающих  в конце 2008 года составляла 364 человека, из них рабочих всех специальностей 266 человек. Объем освоенных капитальных вложений на строительство наземных зданий и сооружений составил 226 млн. рублей. Финансирование строительства предприятия осуществлялось за счет средств акционеров.

На 2009 год и до окончания строительства было принято решение о привлечении кредитных средств коммерческих банков. Однако международный финансовый кризис  внес определенные коррективы в сроки открытия кредитной линии, что серьезно отразилось на темпах строительства. ЗАО «Тревожное Зарево» было вынуждено сократить численность работающих до 160 человек. Объем выполненных работ за январь-май 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года сократился с 44 млн. рублей до 19 млн. рублей.

Тем не менее, работы на предприятии не прекращены. Продолжается строительство главного корпуса золотоизвлекающей фабрики, изготовлено  (частично уже завезено на строительную площадку) более 900 тонн  металлических конструкций на главный корпус фабрики, 90 % оборудования фабрики закуплено и завезено на объект, создаются запасы топлива и цемента на время розлива кальдеры, чтобы не останавливать работы. Закуплены и завезены дизельные электростанции для работы фабрики. На строительстве рудника пройдено 317 м горных выработок, вывезено в отвал 3056 куб. м горной породы.

В августе 2009 года планируется окончание первой очереди строительства рудника и начало отработки блока с золотосодержащими рудами. Идёт подготовка по возобновлению работ на хвостохранилище.

От редакции: Горно-геологическое сообщество Камчатки давно с неподдельным интересом наблюдает за ходом строительства Асачинского ГОКа. Ведь в начале этого года исполнилось уже 15 лет со дня образования ЗАО «Тревожное зарево». Хочется искренне пожелать предприятию быстрее преодолеть все трудности, достроить и запустить в эксплуатацию ГОК, получить первый слиток золота и к следующему своему юбилею стать достойным конкурентом чуть-чуть более молодого ЗАО «Камголд», пока единственного реально добывающего рудное золото на Камчатке.

Строительство Асачинского ГОКа (в фотоиллюстрациях)

Штольня № 1

Здесь будет главный корпус ЗИФ

Дробильный комплекс

Строительство хвостохранилища